УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

 сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.М. Кова

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 год

**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

 **«Обеспечение безопасности на водных объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района**

 **на 2020 год»**

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 23.12.2019 г. № 319 (с изменениями от 28.02.2020 №30, от 10.11.2020 №235)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы(муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования\*на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | Объем финансирования\* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | Профинансировано\*в отчетном периоде (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано)\* в отчетном периоде (тыс. руб.)  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)\*\* |
| федеральный бюджет  | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| *Основное мероприятие № 1* Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Приобретение облучателя-рециркулятора) |  |  |  | 38,6 |  |  |  | 38,6 |  |  | 38,6 |  |  |  | 38,6 |  | 100% |
| 1.2 Актуализация паспорта безопасности Нововеличковского сельского поселения |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  | 100% |
| *Основное мероприятие №2* Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Приобретение и установка аншлагов: «Купание запрещено», «Выход на лед запрещен» |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  | 100% |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 73,6 |  |  |  | 73,6 |  |  | 73,6 |  |  |  | 73,6 |  | 100% |

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса

администрации Нововеличковского сельского поселения В.В. Токаренко

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

 сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.М. Кова

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 год

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателеймуниципальной программы**

**«Обеспечение безопасности на водных объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района**

 **на 2020 год»**

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 23.12.2019 г. № 319 (с изменениями от 28.02.2020 №30, от 10.11.2020 №235)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «*Обеспечение безопасности на водных объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района на 2020 год*»* |
| Цель 1. Повышение эффективности работы в решении задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.2. Повышение готовности сил и средств поселения к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| Задача1. Реализация системы мер по подготовке населения и специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.2. Осуществление пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.3. Организация проведения мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.4. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров, реагирование на происшествия на водных объектах и их оснащение |
| *Основное мероприятие № 1* Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций |
| 1.1 Приобретение облучателя-рециркулятора | шт | 2 | 2 | 100% |  |
| 1.2 Актуализация паспорта безопасности Нововеличковского сельского поселения | комп | 1 | 1 | 100% |  |
| *Основное мероприятие № 2* Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах |
| 2.1 Приобретение и установка аншлагов: «Купание запрещено», «Выход на лед запрещен» | шт | 10 | 10 | 100% |  |

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса

администрации Нововеличковского сельского поселения В.В. Токаренко

УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

 сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.М. Кова

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 год

**ОТЧЕТ**

**об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы**

 **«Обеспечение безопасности на водных объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района**

 **на 2020 год»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы),показателя объема (качества) услуги (работы), подпрограммы (основного мероприятия), ведомственной целевой программы  | Значение показателя объема (качества) услуги(работы) | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей*(с точностью до одного знака после запятой)* | Примечание\* |
| единица измере-ния | предусмот-ренное программ-мой на отчетный период | фактиче-ское за отчетный период | процент выполне-ния, %(4:3\*100)  | предусмот-ренные программ-мой на отчетный период | фактиче-ские за отчетный период | процент выполне-ния, %(7:6\*100)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | повышение уровня подготовки населения и специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) |  |
| *Основное мероприятие 1*Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Приобретение облучателя-рециркулятора) | шт | 2 | 2 | 100% | 38,6 | 38,6 | 100% |  |
| 1.2 Актуализация паспорта безопасности Нововеличковского сельского поселения | комп | 1 | 1 | 100% | 30,0 | 30,0 | 100% |  |
| *Основное мероприятие 2*Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Приобретение и установка аншлагов: «Купание запрещено», «Выход на лед запрещен» | шт | 10 | 10 | 100% | 5,0 | 5,0 | 100% |  |

Примечание:

\* - в таблице кратко указываются причины не выполнения предусмотренных муниципальной программой показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса

администрации Нововеличковского сельского поселения В.В. Токаренко

Главе Нововеличковского сельского поселения Динского района

Г.М. Кова,

Отдел финансов и муниципальных закупок администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района

Доклад

о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности на водных объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района

 на 2020 год»

Муниципальная программа Нововеличковского сельского поселения Динского района «Обеспечение безопасности на водных объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района на 2020 год»», утвержденная постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района № 319 от 23.12.2019 года выполнена в сумме 73,6 тыс. руб. По Основному мероприятию №1 Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций, выполнено в сумме 68,6 тыс. руб. В рамках данного мероприятия были приобретены облучатели-рециркуляторы и актуализирован паспорт безопасности поселения. По Основному мероприятию № 2 Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах выполнено в сумме 5,0 тыс. руб. В рамках данного мероприятия были приобретены и установлены аншлаги: «Купание запрещено», «Выход на лед запрещен». Финансирование муниципальной программы производилось за счет средств бюджета Нововеличковского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района.

Муниципальная программа в целом выполнена на 100,0 %.

Основное мероприятие № 1 включенное в данную муниципальную программу выполнено на 100,0%;

Значение целевого показателя предусмотренного в муниципальной программе достигнуто, а именно:

- приобретены облучатели-рециркуляторы – 2 шт.

- актуализирован паспорт безопасности поселения – 1 комплект

Основное мероприятие № 2 включенное в данную муниципальную программу выполнено на 100,0%;

- приобретены и установлены аншлаги «Купание запрещено», «Выход на лед запрещен» - 10 шт.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации основного мероприятия и достижения ожидаемых непосредственных результатов его реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 2 / 2 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

Основное мероприятие № 1 ССуз = 68,6 / 68,6 = 1

Основное мероприятие № 2 ССуз = 5,0 / 5,0 = 1

Расходы на выполнение основных мероприятий соответствуют запланированному уровню расходов.

3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

Основное мероприятие № 1 Эис = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 2 Эис = 1 / 1 = 1

Финансовые средства на выполнение основного мероприятия использованы эффективно.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1 СДп/ппз = 2 / 2 = 1

целевой показатель 2 СДп/ппз = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 1 СДп/ппз = 10 / 10 = 1

Плановые значения целевых показателей достигнуты.

4.2. Степень реализации основных мероприятий

Основное мероприятие № 1 СРп/п = (1+1) / 2 = 1

Основное мероприятие № 2 СРп/п = 1 / 1 = 1

Основные мероприятия реализованы в полном объеме.

5. Оценка эффективности реализации основных мероприятий

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1 ЭРп/п = 1 \* 1= 1

Основное мероприятие № 2 ЭРп/п = 1 \* 1= 1

Эффективность реализации основных мероприятий является высокой.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1 СДмппз = 2 / 2 = 1

целевой показатель 2 СДмппз = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 1 СДмппз = 10 /10 = 1

Плановое значение целевых показателей достигнуто.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1+1+1) /3 = 1

Муниципальная программа реализована в полном объеме.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5\*1 + 0,5\*(1\*1+1\*1) / 2 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего

бизнеса администрации Нововеличковского

сельского поселения В.В. Токаренко