УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

сельского поселения

____________________ Г.М.Кова

«_____» _____________ 2023  год

ОТЧЕТ

о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом на территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение в составе муниципального образования Динской район на 2023 год»

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 17.11.2022 № 343

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | Профинансировано* в отчетном периоде (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано)* в отчетном периоде (тыс. руб.) | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Мероприятие 1: Проведение работ, направленных на повышение эффективности использования, распоряжения объектами муниципальной собственности (технической инвентаризации объектов муниципальной собственности (изготовление технических планов, паспортов, проведение оценки рыночной стоимости, разработка проектно -сметной документации) |  | 0 | 0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 | 0 | 88,0 | 0 | 0 | 0 | 88,0 | 0 | 35% |
| Мероприятие 2: Проведение землеустроительных работ (кадастровая сьемка, описание и установление границ, схемы расположения земельных участков) |  | 0 | 0 | 260,0 | 0 | 0 | 0 | 260,0 | 0 | 0 | 130,0 | 0 | 0 | 0 | 130,0 | 0 | 50% |
| Итого по муниципальной программе |  | 0 | 0 | 510,0 | 0 | 0 | 0 | 510,0 | 0 | 0 | 218,0 | 0 | 0 | 0 | 218,0 | 0 | 43% |

Примечание:

* -  объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

*** - при участии районного бюджета название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджет поселения».

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса,

информатизации и связи														       О.Г.Марук