**АДМИНИСТРАЦИЯ Нововеличковского**

**сельского поселения Динского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 16.11.2022.2019 № 332

станица Нововеличковская

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Нововеличковского сельского поселения от 26.11.2021 № 347**

**Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению**

**безопасности дорожного движения на 2022-2023 годы»**

(с изменениями от21.09.2022 № 258)

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 5 статьи 8, статьей 38 Устава Нововеличковского сельского поселения Динского района, в целях модернизации автомобильных дорог местного значения на территории населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения и безопасности дорожного движения, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Нововеличковского сельского поселения от 26.11.2021 № 347 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2022-2023 годы» (прилагается).

2. Отделу финансов и муниципальных закупок администрации Нововеличковского сельского поселения (Вуймина) обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2022-2023 годы» в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Нововеличковского сельского поселения.

3. Отделу ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения (Моренченко) обеспечить выполнение мероприятий программы.

4. Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 27.10.2022 № 311 «О внесении изменений в постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 26.11.2021 № 347 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2022-2023 годы» считать утратившим силу.

5. Отделу по общим и правовым вопросам администрации Нововеличковского сельского поселения (Калитка) разместить настоящее постановление на официальном сайте Нововеличковского сельского поселения Динского района в сети Интернет.

 6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

Нововеличковского сельского поселения И.Л. Кочетков

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

местного значения Нововеличковского сельского

поселения Динского района, мероприятия по обеспечению

безопасности дорожного движения на 2022-2023 годы»

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы Нововеличковского сельского

поселения Динского района

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

местного значения Нововеличковского сельского

поселения Динского района, мероприятия по обеспечению

безопасности дорожного движения на 2022-2023 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор муниципальной** **программы** | Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса Администрации Нововеличковского сельского поселения |
| **Участники муниципальной****программы** | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса Администрации Нововеличковского сельского поселения |
| **Цель муниципальной** **программы** | Модернизация дорог местного значения, снижение уровня ДТП на территории населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения |
| **Задачи муниципальной****программы** | - выполнение мероприятий по техническому ремонту уличного полотна в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения;- выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности. |
| **Перечень целевых показателей муниципальной программы** | - укладка асфальто–бетонной смеси, гравия, обустройство обочин. Обустройство автомобильных дорог с грунтовым покрытием;- изготовление проектов организации безопасности дорожного движения на дорогах местного значения;- предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, велосипедистов и пешеходов, в том числе детей, на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района. |
| **Этапы и сроки реализации****муниципальной программы** | 2022-2023 годы |
| **Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы** | Общий объем финансирования составляет16 480,2 тыс. рублей в том числе: за счет средств краевого бюджета:2022 год – 0,0 тыс. рублей;2023 год – 0,0 тыс. рублейза счет средств местного бюджета:2022 год – 8 785,2 тыс. рублей;2023 год – 7 695,0 тыс. рублей |
| **Контроль за выполнением****муниципальной программы** | Администрация Нововеличковского сельского поселения и бюджетная комиссия Совета Нововеличковского сельского поселения |

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития в сфере капитального ремонта, ремонта и содержание автомобильных дорог**

**Нововеличковского сельского поселения Динского района на 2022-2023 годы**

Нововеличковское сельское поселение Динского района расположено в западной части Динского района. В состав Нововеличковского сельского поселения входят 4 населенных пункта. Административным центром является станица Нововеличковская. Площадь сельского поселения, в проектных границах составляет 29323,22 га. На территории сельского поселения существующая улично-дорожная сеть, представлена автомобильными дорогами регионального, межмуниципального и местного значения общей протяженностью 118,262 км. неоднородных по типу покрытия.

В настоящее время на территории сельского поселения расположены следующие социально значимые объекты: общеобразовательные школы, детские сады, дом культуры, отделение Динской районной больницы, библиотека., детская школа искусств и прочие.

Поддержание в исправном состоянии и развитие автомобильных дорог сельского поселения позволит увеличить охват населения пассажирским транспортом, количество грузоперевозок в хозяйственных целях, повысит инвестиционную привлекательность сельского поселения.

Учитывая нормы действующего законодательства мероприятия в сфере содержания и ремонта автомобильных дорог требуют особого внимания и поддержки со стороны бюджетов все уровней (районного, краевого, федерального), при этом упор необходимо делать на увеличение протяженности автомобильных дорог с усовершенствованным дорожным покрытием (асфальтобетон).

Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог недопустимо без разработки и утверждения согласования в установленном порядке проектно-сметной документации.

Ежегодное проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения залог динамичного развития сельского поселения.

**2. Перечень и краткое описание**

**основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень и описание программных мероприятий изложены в приложении к муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2022-2023 годы»

**3. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Общий планируемый объем финансирования муниципальной программы на 2022-2023 годы за счет средств краевого и местного бюджетов поселения составляет 16 480,2 тыс. рублей, в том числе:

расчет финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы произведен на основании расходов аналогичных видов работ в период реализации предыдущих программ.

 Общий планируемый объем финансирования муниципальной программы будет уточняться в зависимости от принятых на местном уровне решений об объемах выделяемых средств.

**4. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы Нововеличковского сельского поселения Динского района**

Оценка эффективности муниципальной программы Нововеличковского сельского поселения Динского района «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2022-2023 годы» проводится в соответствии с типовой методикой оценке эффективности реализации муниципальной программы утвержденной постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 09.06.2016 № 293 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Нововеличковского сельского поселения Динского района».

**5. Механизм реализации муниципальной программы**

**и контроль за ее выполнением**

Механизм реализации муниципальной программы Нововеличковского сельского поселения Динского района «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2022-2023 годы» осуществляется в соответствии с разделом 5 порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Нововеличковского сельского поселения Динского района утвержденного постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 09.06.2016 № 293. Контроль реализации мероприятий программы осуществляет администрация Нововеличковского сельского поселения и бюджетная комиссия Нововеличковского сельского поселения.

Исполняющий обязанности начальника отдела

ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации

Нововеличковского сельского поселения Л.С. Моренченко

Приложение к паспорту муниципальной

 программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2022-2023 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 **«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского**

**поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2022-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования,  (тыс. руб.) | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы  |
| Всего | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 6 | 7 |
| 1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях и содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения. | всего | 13541,1 | 6946,1 | 6595,0 |  | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 13541,1 | 6946,1 | 6595,0 |
| краевой бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт дорог местного значения в асфальтовом и бетонном исполнении, ямочный ремонт (определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона) в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения | Всего | 3457,1 | 3057,1 | 400,0 | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 3457,1 | 3057,1 | 400,0 |
| краевой бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе:**2022 год****ст. Нововеличковская**- ул. Невского от дома №7 до ул. Степная -0,53 км- ул. Фрунзе от ул. Таманская до ул. Степная -1,8 км- ул. Лазо – 0,26 км- ул. Шаумяна от ул. Красная до ул. Пролетарская – 0,29 км- ул. Виноградная от ЖД №43а до ЖД №6 – 1,075 км- ул. Гоголя от ЖД №18 до ул. Степная – 0,285 км- ул. Набережная – 1,020 км**ст. Воронцовская**- ул. Горького – 0,41 км- ул. Угольная – 0,34 км**п. Найдорф**- ул. Цветочная от ул. Вишневая до ул. Земляничная- 0,45 км | всего | 5330,1 | 2451,6 | 2878,5 | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов |
| местный бюджет | 5330,1 | 2451,6 | 2878,5 | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| краевой бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.3 | Работы по содержанию дорог: грейдирование, восстановление дорожного покрытия (перечень дорог определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона), уборка снега, приобретение песко-соляной смеси (работы и мероприятия по защите дороги в зимний период, ликвидации зимней скользкости) | Всего | 1684,3 | 984,3 | 700,0 | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 1684,3 | 984,3 | 700,0 |
| краевой бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.4 | Изготовление проектно-сметной документации, паспортов автомобильных дорог ст. Нововеличковская (паспорта 40 дорог);ст. Воронцовская (паспорта 19 дорог)п. Дальний (паспорта 3 дорог) | всего | 500,0 | 100,0 | 400,0 | Выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 500,0 | 100,0 | 400,0 |
| краевой бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.5 | Проведение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объектов транспортной инфраструктуры | всего | 2569,6 | 353,1 | 2216,5 | - улучшение транспортной доступности | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 2569,6 | 353,1 | 2216,5 |
| краевой бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 2. | Повышение безопасности дорожного движения на территории Нововеличковского сельского поселения | всего | 1711,8 | 1111,8 | 600,0 | Выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 1711,8 | 1111,8 | 600,0 |
| краевой бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.1 | Изготовление проектов организации безопасности дорожного движения на дорогах местного значения, закупка и установка дорожных знаков, нанесение разметки.**ПОДД****ст. Нововеличковская**- ул. Степная;- ул. Короткая;- ул. Красная;- ул. Свердлова;-ул. Бежко;-ул. Таманская;- ул. Краснодарская**ст. Воронцовская**- ул. Колхозная;- ул. Ровная - ул. Красная | Всего | 981,8 | 581,8 | 400,0 | Выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 981,8 | 581,8 | 400,0 |
| краевой бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.2 | Приведение в соответствие с техническими требованиями тротуаров, средств организации движения транспорта и пешеходов вблизи образовательных учреждений, на нерегулируемых пешеходных переходах (дорожные знаки, искусственная неровность, дорожная разметка, искусственное освещение, удерживающие и ограничивающие ограждения, светофоры типа Т-7).ст. Нововеличковская- ул. Д. Бедного;- ул. Свердлова;ст. Воронцовская:ул. Пушкинаул. Краснаяп. Найдорф:ул. Мира. | Всего | 730,0 | 530,0 | 200,0 | Предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, велосипедистов и пешеходов, в том числе детей, на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 730,0 | 530,0 | 200,0 |
| краевой бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения в т.ч.: в ст. Нововеличковская, п. Найдорф, ст. Воронцовская | всего | 1227,3 | 727,3 | 500,0 | - Поддержание безопасности и удобства движения пешеходов по тротуарам;- предупреждение повреждений элементов тротуаров | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 1227,3 | 727,3 | 500,0 |
| краевой бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 3.1 | Актуализация проектно-сметной документации по объектам:- Капитальный ремонт тротуара по ул. Таманская от «искусственного дорожного сооружения» через реку Понура до ул. Степная в ст. Нововеличковская Динской район – 1,049 км;- Капитальный ремонт тротуара по ул. Луначарского в ст. Нововеличковская – 1,550 км- Капитальный ремонт тротуара по ул. Красная от ул. Центральная до ул. Мира, ул. Мира от ул. Красная до ул. Набережная в пос. Найдорф Динской район – 0,388 км- Капитальный ремонт тротуара по ул. Бежко в ст. Нововеличковская – 1,455 км | всего | 130,0 | 130,0 | 0,0 | Выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 130,0 | 130,0 | 0,0 |
| краевой бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 3.2 | Содержание и ремонт тротуаров:**2022 год**ст. Нововеличковская:- ул. Д.Бедногост. Воронцовская:п. Найдорф:**2023 год**ст. Нововеличковская:- Капитальный ремонт тротуара по ул. Таманская от «искусственного дорожного сооружения» через реку Понура до ул. Степная в ст. Нововеличковская Динской район – 1,049 км;- Капитальный ремонт тротуара по ул. Луначарского в ст. Нововеличковская – 1,550 км- Капитальный ремонт тротуара по ул. Красная от ул. Центральная до ул. Мира, ул. Мира от ул. Красная до ул. Набережная в пос. Найдорф Динской район – 0,388 км- Капитальный ремонт тротуара по ул. Бежко в ст. Нововеличковская – 1,455 км | всего | 1097,3 | 597,3 | 500,0 | - Поддержание безопасности и удобства движения пешеходов по тротуарам;- предупреждение повреждений элементов тротуаров | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 1097,3 | 597,3 | 500,0 |
| краевой бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Итого по программе | всего | 16480,2 | 8785,2 | 7695,0 |  |  |
| местный бюджет | 16480,2 | 8785,2 | 7695,0 |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Исполняющий обязанности начальника отдела ЖКХ,

малого и среднего бизнеса администрации

Нововеличковского сельского поселения Л.С. Моренченко

Приложение к муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2022-2023 годы»

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского**

**поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2022-2023 годы»**

 (наименование программы, срок действия,

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 26.11.2021 № 347

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Предусмотренное программой значение показателя  | Примечание\* |
| 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 |  | 6 |
| *Муниципальная программа «*Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2022-2023 год*»* |
| Цель Модернизация дорог местного значения, снижение уровня ДТП на территории населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения |
| - выполнение мероприятий по техническому ремонту уличного полотна в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения - выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности |
| *Основное мероприятие №1* Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях: |
| 1.1. Ремонт дорог местного значения в асфальтовом и бетонном исполнении, ямочный ремонт (определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона) в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения | м2 | 1050 | 500 |  |
| 1.2 Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе:**ст. Нововеличковская**- ул. Невского от дома №7 до ул. Степная -0,53 км- ул. Фрунзе от ул. Таманская до ул. Степная -1,8 км- ул. Лазо – 0,26 км- ул. Шаумяна от ул. Красная до ул. Пролетарская – 0,29 км- ул. Виноградная от ЖД №43а до ЖД №6 – 1,075 км- ул. Гоголя от ЖД №18 до ул. Степная – 0,285 км- ул. Набережная – 1,020 км**ст. Воронцовская**- ул. Горького – 0,41 км- ул. Угольная – 0,34 км**п. Найдорф**- ул. Цветочная от ул. Вишневая до ул. Земляничная- 0,45 км | км | 6,46 | 5,5 |  |
| 1.3 Работы по содержанию дорог: грейдирование, восстановление дорожного покрытия (перечень дорог определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона), уборка снега, приобретение песко-соляной смеси (работы и мероприятия по защите дороги в зимний период, ликвидации зимней скользкости) | км | 107,34 | 107,34 |  |
| 1.4 Изготовление проектно-сметной документации, паспортов автомобильных дорог ст. Нововеличковская (паспорта 40 дорог);ст. Воронцовская (паспорта 19 дорог)п. Дальний (паспорта 3 дорог) | комплектов паспортов | 62 | 62 |  |
| 1.5 Проведение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объектов транспортной инфраструктуры | проект | 1 | 4 |  |
| *Основное мероприятие № 2* Повышение безопасности дорожного движения на территории Нововеличковского сельского поселения |
| 2.1 Изготовление проектов организации безопасности дорожного движения на дорогах местного значения, закупка и установка дорожных знаков, нанесение разметки.**ПОДД****ст. Нововеличковская**- ул. Степная;- ул. Короткая;- ул. Красная;- ул. Свердлова;-ул. Бежко;-ул. Таманская;- ул. Краснодарская**ст. Воронцовская**- ул. Колхозная;- ул. Ровная - ул. Красная | проект | 2 | 2 |  |
| 2.2 Приведение в соответствие с техническими требованиями тротуаров, средств организации движения транспорта и пешеходов вблизи образовательных учреждений, на нерегулируемых пешеходных переходах (дорожные знаки, искусственная неровность, дорожная разметка, искусственное освещение, удерживающие и ограничивающие ограждения, светофоры типа Т-7).ст. Нововеличковская- ул. Д. Бедного;- ул. Свердлова;- ул. Ленинаст. Воронцовская:- ул. Пушкина- ул. Краснаяп. Найдорф:- ул. Мира.- ул. Школьная | объект | 7 | 7 |  |
| *Основное мероприятие № 3* Содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения в т.ч.: в ст. Нововеличковская, п. Найдорф, ст. Воронцовская |
| 3.1 Актуализация проектно-сметной документации по объектам:- Капитальный ремонт тротуара по ул. Таманская от «искусственного дорожного сооружения» через реку Понура до ул. Степная в ст. Нововеличковская Динской район – 1,049 км;- Капитальный ремонт тротуара по ул. Луначарского в ст. Нововеличковская – 1,550 км- Капитальный ремонт тротуара по ул. Красная от ул. Центральная до ул. Мира, ул. Мира от ул. Красная до ул. Набережная в пос. Найдорф Динской район – 0,388 км- Капитальный ремонт тротуара по ул. Бежко в ст. Нововеличковская – 1,455 км | проект | 4 | 0 |  |
| 3.2 Содержание и ремонт тротуаров:**2022 год**ст. Нововеличковская:- ул. Д.Бедногост. Воронцовская:п. Найдорф:**2023 год**ст. Нововеличковская:- Капитальный ремонт тротуара по ул. Таманская от «искусственного дорожного сооружения» через реку Понура до ул. Степная в ст. Нововеличковская Динской район – 1,049 км;- Капитальный ремонт тротуара по ул. Луначарского в ст. Нововеличковская – 1,550 км- Капитальный ремонт тротуара по ул. Красная от ул. Центральная до ул. Мира, ул. Мира от ул. Красная до ул. Набережная в пос. Найдорф Динской район – 0,388 км- Капитальный ремонт тротуара по ул. Бежко в ст. Нововеличковская – 1,455 км | км | 0,096 | 4,442 |  |

Исполняющий обязанности начальника отдела ЖКХ,

малого и среднего бизнеса администрации

Нововеличковского сельского поселения Л.С. Моренченко